## 갠트 차트 템플릿
프로젝트 이름 | Bicycle-App
프로젝트 조원 | 강기종, 권용빈, 성지석, 조해성, 황동주
|  | 담당자 | front |  | 기능 설명 | path | server | [5 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[13 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일
[7 empty] | config | controller | dto | entity | repository | service | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1. 프로젝트 구상 및 설계
주제 (Bicycle-App) 선정
레퍼런스 사이트 선정
사이트 로고 및 파비콘 제작 |  | 강기종
사이트 구조 설계 |  | All
ERD 작성
작업 파일 구조화
Git Commit 컨벤션 정의
Git Branch 전략 정의 |  | All
코드 컨벤션 정의 |  | All
scss 구조 및 설계(reset, mixin)
데이터베이스 생성
데이터 생성 |  | All
2. 프로젝트 구현
App.jsx | Header.jsx | 강기종 | Header.jsx | common.css | - PC(1024px) / 태블릿 / 모바일(768px) 반응형 헤더 메뉴 - 왼쪽 로고 클릭 시, 홈으로 이동 - 중앙의 메뉴(자전거 구매, 자전거 대여, 여행지 추천) 버튼 클릭 시, 해당 페이지로 이동 - 오른쪽 아이콘(장바구니, 고객센터, 로그인, 마이페이지) 클릭 시, 해당 페이지로 이동 - '자전거 구매' 카테고리의 서브메뉴 (PC hover, 모바일 toggle) - 로그인 상태에 따른 UI 렌더링 - 챗봇 버튼 토글 - 스크롤 영역 DIM 처리 (모바일) | /products/mountain /products/road /products/lifestyle /products/electric /products/compare /rental /travel /cart /support/faq /mypage /login | SecurityConfig.java | ChatbotController.java OauthController.java | ChatbotFaq.java UserInfoDto.java | UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | ChatbotRepository.java JdbcTemplateChatbotRepository.java JdbcTeplateUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository.java JpaUserInfoRepository.java UserInfoRepository.java | ChatbotService.java ChatbotServiceImpl.java GeminiService.java CustomUserDetailsService.java OauthJWTService.java OauthJWTServiceImpl.java OauthService.java OauthServiceImpl.java
| Layout.jsx | 강기종 | Home.jsx | home.css | - 메인 랜딩 페이지 - Hero 섹션 이미지 슬라이드 (Swiper) - 스크롤 시 Hero 이미지 투명도 조절 효과 - 인기 자전거 / 대여 / 여행지 추천 / 게시판 / 고객센터 각 섹션 연결 | /products/mountain /products/road /products/lifestyle /products/electric /rental /travel /board/news /board/event /board/review /support/faq
|  | 조해성 | AuthInput.jsx
|  | 황동주 | CartHeader.jsx
CartItem.jsx
CartShippingInfo.jsx
|  | 조해성 | CheckoutForm.jsx
CheckoutHeader.jsx
CheckoutOrder.jsx
CheckoutPayment.jsx
|  | 조해성 | DaumPost.jsx
|  | 강기종 | ImageList.jsx |  | - 전달받은 이미지 파일 이름 배열(imgList)을 기반으로 <ul> 리스트 형태로 이미지를 렌더링
|  | 황동주 | StoreMap.jsx
|  | 권용빈 | MapData.jsx
|  | 황동주 | MainProduct.jsx
ProductAvatar.jsx
ProductList.jsx
|  | 권용빈 | RentalBikeList.jsx
RentalInfo.jsx
RentalPayment.jsx
RentalPaymentResult.jsx
|  | 성지석 | TravelFood.jsx
TravelFoodDetail.jsx
TravelFoodDetailList.jsx
TravelFoodList.jsx
TravelHotel.jsx
TravelHotelDetail.jsx
TravelHotelDetailList.jsx
TravelHotelList.jsx
TravelMenu.jsx
TravelMenuList.jsx
TravelRepair.jsx
TravelRepairDetail.jsx
TravelRepairDetailList.jsx
TravelRepairList.jsx
|  | 성지석 | Map.jsx
Travel.jsx
|  | 조해성 | Auth.jsx
|  | 황동주 | Cart.jsx
|  | 조해성 | CheckoutInfo.jsx
|  | 황동주 | ComparedProduct.jsx
FailPage.jsx
|  | 조해성 | IdPwSearch.jsx
Login.jsx
MyPage.jsx
|  | 황동주 | OrderList.jsx
ProductDetail.jsx
Products.jsx
|  | 권용빈 | Rental.jsx
|  | 조해성 | SignUp.jsx
|  | 황동주 | StoreLocation.jsx
SuccessPage.jsx
|  | 강기종 | Board.jsx | board.css | - 게시판 목록 페이지 (뉴스 / 이벤트 / 리뷰) - URL 카테고리 검증 후 유효하지 않으면 자동 리다이렉트 - 로그인 여부 및 권한(관리자) 확인 - 뉴스/이벤트 → 관리자만 작성 가능 - 리뷰 → 로그인 사용자 모두 작성 가능 |  | SecurityConfig.java WebConfig.java | BoardController.java UploadController.java | BoardJsonDto.java BoardPostDto.java UserInfoDto.java | BoardCategory.java BoardPost.java UserInfo.java UserInfoAuthSearch.java | BoardCategoryRepository.java BoardPostRepository.java JdbcTeplateUserInfoRepository.java JpaUserInfoAuthSearchRepository.java JpaUserInfoRepository.java UserInfoRepository.java | BoardInitService.java BoardService.java BoardServiceImpl.java
|  |  | > BoardList.jsx | board_list.css | - 게시글 작성 & 수정 기능 제공 - 로그인하지 않은 사용자는 접근 차단 - URL 직접 접근 차단 (fromBoard 여부 체크) - 이미지 업로드(썸네일/본문) → 서버 저장 → URL 반환 - POST / PUT 방식으로 글 등록 또는 수정
|  |  | > BoardDetail.jsx | board_detail.css | - 게시글 상세 조회 - 본문 이미지 + 텍스트 출력 - 관리자 / 작성자 본인일 경우 수정 & 삭제 버튼 활성화 - 삭제 시 CSRF 토큰 포함하여 DELETE 요청
|  |  | > BoardWrite.jsx | board_write.css | - 카테고리별 게시글 목록 조회 - 카드 형태 UI 렌더링(썸네일 + 제목 + 작성일) - 페이지네이션 처리 - 게시글 클릭 시 상세보기로 이동
|  | 강기종 | Support.jsx | support.css | - 토글 없이 들어온 경우 접근 제한 적용 - 비밀번호 재설정 기능 구현 |  | SecurityConfig.java
|  |  | > Faq.jsx |  | - /data/qna.json에서 FAQ 데이터 로드 - 아코디언 형태로 질문/답변 펼치기 - 위험한 HTML 포함 답변(dangerouslySetInnerHTML) 지원 - Pagination.jsx 활용하여 페이지네이션 처리
|  |  | > ASInfo.jsx |  | - 고객센터 메뉴(Support)에서 "A/S 안내" 탭을 클릭하면 표시되는 정보 페이지 - A/S 절차, 품질보증, 신청방법, 예외사항 등을 이미지 + 텍스트로 안내
|  |  | > Resources..jsx |  | - /data/resources.json 데이터를 불러와 자료 리스트 출력 - 카테고리 필터 (전체 / 카탈로그 / 사용설명서 / 기타) - 페이지네이션 적용 - 각 항목 클릭 → 파일 새 창 열기 (PDF 등)
|  |  | > Chatbot.jsx |  | - 사용자와 챗봇 간의 대화 UI 제공 - 메시지 저장(localStorage), 스크롤 유지, 링크 이동 등 포함 - 백엔드 API(/api/chatbot) → DB/AI(Gemini) → 답변 반환 |  | SecurityConfig.java WebConfig.java | ChatbotController.java | ChatbotFaq.java |  | ChatbotRepository.java JdbcTemplateChatbotRepository.java | ChatbotService.java ChatbotServiceImpl.java GeminiService.java
|  |  | > Pagenation.jsx |  | - 이전/다음 버튼 제공 - 페이지 번호 버튼 자동 생성 - 페이지 이동 시 화면 최상단으로 스크롤 이동 |  | SecurityConfig.java
| Footer.jsx | 강기종 | Footer.jsx | common.css | - 왼쪽: 로고 - 중앙: 게시판/고객센터 네비게이션 버튼 - 오른쪽: 회사 정보 + SNS 링크 - 하단: 카피라이트 영역 - 화면 스크롤 시 표시되는 "Top 버튼" | /board/news /board/event /board/review /support/faq /support/asinfo /support/resources
|  |  | > InternalPolicy.jsx |  | - "내부정보 관리규정" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "내부정보 관리규정" 링크와 연결됨 | /policies/internalpolicy
|  |  | > Privacy.jsx |  | - "개인정보 취급방침" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "개인정보 취급방침" 링크와 연결됨 | /policies/privacy
|  |  | > Terms.jsx |  | - "이용약관" 문서를 출력하는 페이지 - Footer의 "이용약관" 링크와 연결됨 | /policies/terms
| ScrollToTop.jsx | 강기종 | ScrollToTop.jsx | common.css | - 스크롤이 일정 높이로 내려가면 topbutton 출력 - topbutton 클릭 시, 최상단으로 이동
3. 프로젝트 Utils
front |  | 조해성 | authApi.js
authContext.js
authSlice.js
|  | 강기종 | getApiBase.js |  | - React 프론트엔드가 접속된 환경(도메인/내부 IP/로컬)에 따라 자동으로 백엔드(Spring Boot) API 주소를 선택 - .env 파일에 JSON 배열 형식의 API 주소를 불러와서 매칭
|  |  | session.js |  | 로그인 관련 함수 모음 - 백엔드(Spring Security 세션)로부터 현재 로그인한 사용자 정보를 가져옴 - 사용자 객체 내 role 목록을 검사해 관리자 여부를 반환 (백엔드와 상태 일치 확인용) - 글 작성자 본인 여부를 확인 - 쿠키에 저장된 XSRF-TOKEN 값을 파싱하여 반환 - LocalStorage 에 저장된 loginInfo를 가져옴
|  | 황동주 | compareSlice.js
|  | 조해성 | axiosSetup.js
manageCsrfToken.js
|  | 성지석 | menuAPI.js
menuSlice.js
|  | 황동주 | PaymentAPI.js
PaymentSlice.js
productAPI.js
productSlice.js
|  | 권용빈 | rentalMarkerAPI.js
rentalMarkerSlice.js
|  | 성지석 | mapAPI.js
mapSlice.js
travelFoodAPI.js
travelFoodSlice.js
travelHotelAPI.js
travelHotelSlice.js
travelMenuAPI.js
travelMenuSlice.js
travelRepairAPI.js
travelRepairSlice.js
travelSaveAPI.js
travelSaveSlice.js
|  | 강기종 | .env |  | JSON 배열 형식으로 API 주소가 보유
back |  | 강기종 조해성 황동주 | application.properties |  | - 애플리케이션 이름 및 서버 포트 - 데이터베이스 설정 (MySQL) - Google Gemini API Key값 정의(.env) 및 호출용 설정 (챗봇) - JWT create info - Toss Payments API Keys값 정의 - spring.mail.host, port, username, password setting - spring.mail.properties setting
|  | 조해성 | application.yml
|  | 강기종 | .env |  | Google Gemini API (챗봇) Key값 보유
4. 프로젝트 Datas
front |  | 황동주 | electricData.json
lifestyleData.json
mountainData.json
roadData.json
mainData.json
|  | 성지석 | travelFoodDetails.json
travelFoodReviews.json
travelFoods.json
travelHotelDetails.json
travelHotelReviews.json
travelHotels.json
travelMenus.json
travelRepairDetails.json
travelRepairReviews.json
travelRepairs.json
|  | 황동주 | productLocation.json
|  | 강기종 | qna.json |  | 고객센터 > 자주 묻는 질문의 질문/답변 데이터 (예시: "qid": "1", "qcode": "A/S", "q": "첼로 의왕 공장에서 직접 A/S 받을 수 있을까요?", "a": "첼로 자전거 A/S는 제품을 구매하신 대리점에 방문하셔서 접수하셔야 합니다.")
|  | 권용빈 | rentalMarker.json
rentalPayment.json
|  | 강기종 | resources.json |  | 고객센터 > 자료실의 게시물 데이터 (예시: "id": 1, "title": "2024 첼로 카탈로그", "category": "카탈로그", "url": "https://static.cellobike.co.kr/edge/2024/01/04164925/2024-%EC%B2%BC%EB%A1%9C%EC%B9%B4%ED%83%88%EB%A1%9C%EA%B7%B8-1.pdf")
back |  | 강기종 | event.json |  | 이벤트 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 2, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "첼린지도 공식 출시기념 이벤트", "content": "첼로 인스타그램 이벤트에 참여하시고 첼린지도 받아가세요!", "imageUrl": "/images/board/event/event_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/event/event_t01.jpg", "categoryTag": "event", "status": "PUBLIC")
|  |  | news.json |  | 뉴스 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 1, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "금산인삼첼로 그란폰도 참가 현장 스케치", "content": "충남 금산군에서 열린 금산인삼첼로 그란폰도의 생생한 리뷰를 만나보세요.", "imageUrl": "/images/board/news/news_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/news/news_t01.jpg", "categoryTag": "news", "status": "PUBLIC")
|  |  | review.json |  | 리뷰 게시판용 초기 10개 json 데이터 (예시: "bid": 3, "uid": "test111", "writer": "ADMIN", "title": "산악 자전거 사용 후기", "content": "험한 산악 코스에서도 안정적인 주행이 가능해 만족스러웠습니다.", "imageUrl": "/images/board/review/review_c01.jpg", "thumbnailUrl": "/images/board/review/review_t01.jpg", "categoryTag": "review", "status": "PUBLIC")
|  |  | chatbot_data.json |  | 챗봇 Q&A 프리셋 json 데이터 (예시: "keyword": "비교,제품 비교,상품 비교", "question": "제품은 어떻게 비교할 수 있나요?", "answer": "제품 비교페이지에서 확인하실 수 있습니다.", "linkText": "제품 비교하기", "linkUrl": "/compare")
5. 프로젝트 산출물
스토리 보드 |  | All
WBS |  | All
기능명세서
테이블 명세서
PPT